Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы»

За 2023г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | Мероприятия | **Плановые бюджетные ассигнования****(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено****(тыс. руб.)** | **Процент выполнения** |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2021-2025 годы**.»** | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | Финансирование не требуется | 100,0 |
| Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения | Финансирование не требуется | 100,0 |
| реконструкции существующих водопроводных сетей и водоразборных сооружений | Финансирование не требуется | - |
| Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора | Финансирование не требуется | 100,0 |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Местный бюджет | 47,0 | 0,720 | 76,0 |
| Республиканский бюджет | 0.0 | 35,0 |
|  | Приобретение необходимого пожарного инвентаря для добровольной пожарной команды | Местный бюджет | 20,0 | 3,5 | 152,5 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 27,0 |
|  |  | Утепление (монтаж системы отопления) пожарного бокса (помещения ДПК) | Местный бюджет | 50,0 | 360,0 | 2580,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 930,0 |
| Резерв на случай ЧС | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 50,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 10,0 |
| Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Финансирование не требуется | 100 |
| агитационный материалов по противопожарной тематике | Финансирование не требуется | 100 |
| Приобретение необходимых принадлежностей, оборудования спасательных постов | Местный бюджет | 10,0 | 11,2 | 730,0 |
| Республиканский бюджет |  | 61,8 |
| Итого |  |  |  |  |
|

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей 111 процентов

Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Соленоозерного сельсовета А.П.Никитин

Дата создания: 12-01-2024