Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Соленоозерного сельсовета на 2018 – 2028 годы»

За 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | Мероприятия | **Плановые бюджетные ассигнования**  **(тыс. руб.)** | | **Фактически исполнено**  **(тыс. руб.)** | **Процент выполнения** |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Соленоозерного сельсовета на 2018 – 2028 годы» | Ремонт и содержание дорог в границах поселения, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0.0 |
| Создание условий для реализации перспективных предпринимательских проектов | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | 0.0 | 0.0 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения в надлежащем для использования состоянии | Местный бюджет | 50,0 | 11,3 | 1712,8 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 845,1 |
| Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и республиканской администрациями | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории | Местный бюджет | 80,0 | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Освещение территории сельского поселения | Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | - |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Актуализация и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Местный бюджет | 9,0 | 8,0 | 92,1 |
| Республиканский бюджет | 839,0 | 773,4 |
| Капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа в сельской местности | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
|  |  |
|  | Итого | |  | 1563,0 |  |  |

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей 225 процентов

Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Соленоозерного сельсовета А.П.Никитин

Дата создания: 12-01-2024