РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 г. с. Соленоозерное № 4

О подготовке проекта изменений

в Правила землепользования и

застройки Соленоозерного сельсовета

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Соленоозерный сельсовет, администрация Соленоозерного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Начать подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Соленоозерного сельсовета.

2.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Соленоозерного сельсовета (Приложение 1).

3.Направлять предложения по вопросу подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки специалисту 2 категории Соленоозерного сельсовета Шифман К.А., по адресу: с.Соленоозерное, ул. Карла Маркса № 42Г, здание администрации Соленоозерного сельсовета с 08:00 ч. до 16:00 ч., перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч., выходные: суббота, воскресенье. Эл. почта: sovet235@mail.ru.

4.Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

Соленоозерного сельсовета: В.И. Куру

Приложение 1

к постановлению

№ 4 от 16.01.2020

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнитель |
| 1 | Изготовление проекта изменений в Правила землепользования и застройки | с 16.01.2020 до 20.02.2020 | В.И. Куру  К.А. Шифман  О.А. Худякова |
| 2 | Проверка комиссией проекта изменений в Правила землепользования и застройки | На всех этапах изготовления проекта | Комиссия |
| 3 | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки главе Соленоозерного сельсовета | После проверки | К.А. Шифман |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | К.А. Шифман |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки и опубликование проекта | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта | К.А. Шифман  комиссия |
| 6 | Внесение изменений и дополнений после проведения публичных слушаний | В течение формирования протокола публичных слушаний | К.А. Шифман |
| 7 | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки главе Соленоозерного сельсовета | После подписания протокола комиссии о проведении публичных слушаний | К.А. Шифман |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Совет депутатов муниципального образования Соленоозерный сельсовет | В течение десяти дней после представления проекта | К.А. Шифман |
| 9 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки или отправка на доработку советом депутатов муниципального образования Соленоозерный сельсовет | На ближайшем заседании совета депутатов | Совет депутатов |
| 10 | Опубликование изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Соленоозерный сельсовет | После утверждения в течение 10 дней | К.А. Шифман |